## Sheet1
프로젝트 명 | Whale Ride
시작일 | 2024-02-08
종료일 | 2024-02-15
작성자 | 이은희
작성일 | 2024-02-08
버전 | v1
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | M | 1W
[6 empty] | W | 1W
[6 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D
이은희
| 1. 프로젝트 계획 및 준비 |  | 진행완료
|  | 1.1 프로젝트 목표 및 범위 설정 | 진행완료 |  | 2 | bar: 1W 1D to 1W 2D
|  | 1.2. 필요 기술 및 도구 조사 | 진행완료 |  | 2 | bar: 1W 1D to 1W 2D
|  | 1.3 개발 환경설정 | 진행완료 |  | 1 | bar: 1W 2D
|  | 1.4 GitHub 레포지토리 설정 | 진행완료 |  | 1 | bar: 1W 2D
|  | 1.5 프로젝트명 상표 확인(KIPRIS) | 진행완료 |  | 1 | [8 empty] | Whale Ride | 웨일 라이드 | bar: 1W 2D
| 2. weniv api 사용 |  | 진행완료
|  | 2.1 weniv api 복사 및 사용 | 진행완료 |  | 1 | bar: 1W 2D
| 3. 디자인 및 사용자 인터페이스 구현 |  | 진행중
|  | 3.1 사용자 인터페이스 디자인 (kakao oven) | 진행완료 |  | 2 | [9 empty] | icon | #C1C1C1 | bar: 1W 2D to 1W 3D
|  | 3.2 HTML과 CSS를 이용한 웹 페이지 구현 | 진행중 |  | 2 | [9 empty] | font | #FE0039 | bar: 1W 3D to 1W 4D
|  | 3.3 테일윈드 등의 프레임워크 적용 | 대기중 |  | 2 | [10 empty] | #0A1627 | bar: 1W 5D to 1W 6D
| 4. 챗봇 기능 구현 |  | 대기중
|  | 4.1 HTTP 요청/응답 기능 구현(JS 비동기 통신) | 대기중 |  | 1 | bar: 1W 4D
|  | 4.2 전송 버튼 클릭 및 Enter키 입력 이벤트 처리 | 대기중 |  | 1 | bar: 1W 5D
|  | 4.3 사용자 질문 및 AI 답변 화면 출력 기능 | 대기중 |  | 1 | bar: 1W 5D
| 5. 테스트 및 디버깅 |  | 대기중
|  | 5.1 각 기능별 테스트 진행 | 대기중 |  | 1 | bar: 1W 6D
|  | 5.2 버그 및 이슈 해결 | 대기중 |  | 1 | bar: 1W 6D
| 6. 코드 리뷰 및 개선 |  | 대기중
|  | 6.1 코드 리뷰 진행 | 대기중 |  | 1 | bar: 1W 7D
|  | 6.2 리뷰를 통한 코드 개선 | 대기중 |  | 1 | bar: 1W 7D
| 7. 프로젝트 제출 |  | 진행중
|  | 7.1 GitHub에 최종 코드 업데이트 | 대기중 |  | 1 | bar: 1W 7D
|  | 7.2 orm캠프 양식 제출 | 진행완료 |  | 1 | bar: 1W 5D